## Gant STO
|  | משימה | תאריך התחלה | יום | כמות ימי עבודה | שעות עבודה לסטודנט | תאריך סיום | יום | 2018-07-22 | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2018-11-11 | 2018-11-25 | 2018-12-01 | 2018-12-15 | 2018-12-29 | 2019-01-05 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 2019-02-21 | 2019-03-03 | 2019-03-13 | 2019-03-23 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 2019-05-12 | 2019-05-22 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 2019-07-19
סמסטר א' | אפיון המערכת | בחירת פרויקט גמר ואפיון ראשוני לרעיון / מייזם | 2018-07-22 |  | 2 | 5 | 2018-07-23
|  | הכנת מצגת לקראת וועדת השיפוט לפרוייקטים יזמיים במערכות מידע | 2018-08-13 |  | 1 | 2.5 | 2018-08-13
|  | הצגת הרעיון לועדת השופטים | 2018-08-15 |  | 17 | 42.5 | 2018-08-31
|  | אפיון ראשוני, זיהוי צרכים ואיסוף DATA | 2018-10-30 |  | 8 | 20 | 2018-11-06
|  | המשך אפיון ובניית Mockups ראשוניים | 2018-11-07 |  | 6 | 15 | 2018-11-12
|  | הגשת מסמך ייזום | 2018-11-13 |  | 13 | 32.5 | 2018-11-25
|  | כתיבה והפצת שאלון מחקר | 2018-11-19 |  | 8 | 20 | 2018-11-26
|  | תיקון מסמך הייזום ויישום הערות המנחה ממסמך הייזום למסמך האפיון | 2018-11-24 |  | 3 | 7.5 | 2018-11-26
|  | תחקור תוצאות הסקר ויישומן במסמך אפיון | 2018-11-28 |  | 3 | 7.5 | 2018-11-30
|  | פגישה: ד"ר רן אתגר - הצגת גאנט ו-WBS במסגרת קורס ניהול פרוייקטים מתקדם | 2018-12-23 |  | 1 | 2.5 | 2018-12-23
|  | מסמך אפיון - כתיבת התקציר | 2018-12-16 |  | 1 | 2.5 | 2018-12-16
|  | מסמך אפיון - תיאור השוק והסביבה העסקית | 2018-12-17 |  | 2 | 5 | 2018-12-18
30/12/2018-5/1/2019
|  | מסמך אפיון - ניהול הפרויקט | 2018-12-30 | א | 3 | 7.5 | 2019-01-01 | ג
|  | מסמך אפיון - חקר מצב קיים | 2019-01-03 | ה | 3 | 7.5 | 2019-01-05 | ש
|  | פגישה: הכוונה עם ד"ר בני בורנפלד - התנעת פיתוח המערכת | 2019-01-04 | ו | 1 | 2.5 | 2019-01-04 | ו
6-12/1/2019
|  | מסמך אפיון - דרישות המערכת העתידית | 2019-01-06 | א | 4 | 10 | 2019-01-09 | ד
|  | מסמך אפיון - ניתוח חלופות | 2019-01-10 | ה | 2 | 5 | 2019-01-11 | ו
|  | פגישה: הכוונה עם המנחה ד"ר עמית רכבי - הכנת מצגת סוף סמסטר - בדקנו מולו אין צורך | 2019-01-11 | ו | 1 | 2.5 | 2019-01-11 | ו
13-31/1/2019
|  | מסמך אפיון - תיכון המערכת | 2019-01-19 | א | 10 | 25 | 2019-01-28 | ה
|  | פגישה: עדכון סטטוס עם ד"ר רן אתגר | 2019-01-22 | ה | 1 | 2.5 | 2019-01-22 | ה
|  | מסמך אפיון - נספחים | 2019-01-30 | ו | 1 | 2.5 | 2019-01-30 | ו
|  | הגשת מסמך איפיון | 2019-01-31 | ש | 29 | 72.5 | 2019-01-31
20-26/1/2019: שבוע אחרון לסמסטר א' ותחילת תקופת מבחנים
|  | מצגת סוף סמסטר | 2019-01-27 | א | 3 | 7.5 | 2019-01-29 | ד
|  | תיקוני הערות למסמך האפיון | ?????? | ? | ? | ? | ?????? | ?
3-9/3/2019: תחילת סמסטר ב'
סמסטר ב' | פיתוח המערכת | התאמת BootStrap + Template למערכת | 2019-03-03 | א | 5 | 12.5 | 2019-03-07 | ה
|  | פגישה: עדכון סטטוס עם ד"ר רן אתגר | 2019-03-07 | ה | 1 | 2.5 | 2019-03-07 | ה
10-16/3/2019, 17-23/3/2019, 24-30/3/2019, 31/3/2019-6/4/2019: צד לקוח - Front End
|  | עיצוב ותכנות צד הלקוח Front End | 2019-03-10 | א | 28 | 70 | 2019-04-06 | ש
7-13/4/2019, 14-20/4/2019
|  | ורפיקציה לצד הלקוח Front End | 2019-04-07 | א | 14 | 35 | 2019-04-20 | ש
|  | פגישה: עדכון סטטוס עם ד"ר רן אתגר | 2019-04-18 | ה | 1 | 2.5 | 2019-04-18 | ה
21-27/4/2019, 28/4-4/5/2019, 5-11/5/2019, 12-18/5/2019: מסד נתונים וצד שרת
|  | בניית מסד הנתונים (MSsql Based DB) | 2019-04-21 | א | 3 | 7.5 | 2019-04-23 | ג
|  | תכנות צד השרת ובניית הטפסים Back End | 2019-04-24 | ד | 25 | 62.5 | 2019-05-18 | ש
19-25/5/2019, 26/5-1/6/2019: וריפיקציה לצד השרת - Back End
|  | ורפיקציה לצד השרת ובניית הטפסים Back End | 2019-05-19 | א | 14 | 35 | 2019-06-01 | ש
|  | פגישה: הכוונה עם המנחה ד"ר עמית רכבי - הכנת הפוסטר | 2019-05-31 | ו | 1 | 2.5 | 2019-05-31 | ו
2-8/6/2019
|  | פגישה: עדכון סטטוס עם ד"ר רן אתגר | 2019-06-02 | א | 1 | 2.5 | 2019-06-02 | א
|  | הכנת פוסטר לקראת כנס פרויקטים | 2019-06-02 | א | 3 | 7.5 | 2019-06-04 | ג
9-15/6/2019
|  | הגשת הפוסטרים לקראת כנס הפרויקטים | 2019-06-09 | ד | 1 | 2.5 | 2019-06-09 | ד
|  | ורפיקציה כוללת | 2019-06-09 | א | 5 | 12.5 | 2019-06-13 | ה
|  | פגישה: הכוונה עם המנחה ד"ר עמית רכבי - הכנת מצגת סוף | 2019-06-14 | ו | 1 | 2.5 | 2019-06-14 | ו
16-22/6/2019: סוף סמסטר ב' + מצגת סוף
|  | מצגת סוף | 2019-06-16 | א | 5 | 12.5 | 2019-06-20 | ה
|  | הצגת המצגת סוף | ?????? | ? | 0 | 0 | ?????? | ?
| סה"כ |  |  |  | 202 | 505
|  |  | LEGEND: |  |  | proj end date | proj start date
|  |  | TASK |  |  | 2019-06-20 | 2018-07-22
DONE
CANCELED
IN PROGRESS
CANCELED
NEXT WEEK